| Région administrative de Faranah ********** Prefecture de Dinguiraye ********** Sous-prefecture de Selouma ********** District de Bosséré | République de la Guinée Travail-Justice-Solidarité |
| --- | --- |

Plan d'Action Annuel 2024 - Groupe Dental MEREBE FII BANTHAL

1. Introduction	3

2. Objectifs	4

2.1 Objectifs Généraux	4

2.2 Objectifs Spécifiques	4

3. Plan d'Action	4

4. Plan de Financement	5

5. Bénéfices et Réalisations	5

6. Suivi et Évaluation	5

7. Liste des Membres Contributeurs	6

8. Conclusion	6

9. Recommandations pour 2025	6

## 1. Introduction

Ce rapport présente les activités réalisées et prévues par le groupe Dental MEREBE FII BANTHAL pour l'année 2024. Il inclut les objectifs, 
le plan d'action, les sources de financement, ainsi que les bénéfices et réalisations de l'année en cours.

## 2. Objectifs

### 2.1 Objectifs Généraux

1. Renforcer les infrastructures communautaires pour améliorer les conditions de vie et de travail.
2. Soutenir le développement local grâce à des projets prioritaires et durables.
3. Promouvoir l’autosuffisance alimentaire par l’entretien et l’amélioration du jardin potager communautaire.

### 2.2 Objectifs Spécifiques

1. Amélioration des équipements communautaires :
   - Acquérir 50 chaises pour renforcer les infrastructures de réunion et les espaces de travail communautaires.
2. Entretien du jardin potager :
   - Acheter six boîtes d’herbicide pour maintenir le jardin potager en bon état.
3. Achever la construction d’un lieu de culte :
   - Finaliser le carrelage de la mosquée pour offrir un espace de prière confortable.
4. Soutenir les projets de construction communautaire :
   - Confectionner 1 360 briques en ciment pour soutenir les projets nécessaires au développement de la communauté.
5. Installation des éléments de toiture pour la mosquée et élévation de la cour.

## 3. Plan d'Action

| Activité | Objectif | Coût (FGN) | Période d'exécution | Indicateur de succès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Achat de 50 chaises | Améliorer les infrastructures d’accueil | 5 630 000 | 1er trimestre 2024 | 50 chaises disponibles |
| Achat de six boîtes d’herbicide | Nettoyer le jardin potager | 240 000 | 2e trimestre 2024 | Espaces débarrassés des mauvaises herbes |
| Finalisation du carrelage de la mosquée | Offrir un lieu de prière confortable | 40 000 000 | 3e trimestre 2024 | Carrelage terminé |
| Achat et installation des éléments de toiture | Achever la mosquée | 1 500 000 | 3e trimestre 2024 | Toiture installée |
| Confection de 1 360 briques en ciment | Soutenir les projets de construction | 5 000 000 | 4e trimestre 2024 | Briques disponibles |
| Matériaux pour Élévation et clôture de la cour | Sécuriser et délimiter la mosquée | 7 800 000 | 4e trimestre 2024 | Cour clôturée |
| Total |  | 60,170,000 FGN |  |  |

4. Plan de Financement

| Source de Financement | Activité Financée |
| --- | --- |
| Cotisations des membres | Achat de 50 chaises (5 630 000 FGN) |
| Cotisations des membres | Achat de six boîtes d’herbicide (240 000 FGN) |
| Partenariats et cotisations | Carrelage de la mosquée (40 000 000 FGN) |
| Partenariats et cotisations | Toiture et briques (6 500 000 FGN) |
| Partenariats et cotisations | Matériaux pour Élévation et clôture de la cour (7 800 000 FGN) |

## 5. Bénéfices et Réalisations

1. Récoltes obtenues :
   - 7 sacs de 50 kg de fonio.
   - 17 sacs de 50 kg de riz.
2. Dotation de 20 tables bancs et de livres à l’école du village.

3. Finalisation du carrelage de la mosquée et achat des matériaux pour sa clôture

## 6. Suivi et Évaluation

Méthodologie : Évaluation trimestrielle et rapports mensuels.
Responsable : Groupe dirigeant et commissions.
Indicateurs clés de performance : Activités exécutées selon les délais.

## 7. Liste des Membres Contributeurs

La liste complète des membres ayant contribué financièrement est annexée à ce rapport.

## 8. Conclusion

L'année 2024 a été marquée par des progrès significatifs dans l'amélioration des infrastructures communautaires et le développement durable. 
La collaboration entre les membres et les partenaires a permis de réaliser des activités clés tout en posant les bases pour l'année suivante. 
Une mobilisation accrue sera essentielle pour maintenir cette dynamique positive.

## 9. Recommandations pour 2025

1. Renforcer la mobilisation des membres pour assurer une meilleure collecte de fonds.
2. Identifier des partenaires stratégiques pour appuyer les projets communautaires.
3. Diversifier les activités génératrices de revenus pour garantir une autonomie financière.